## Recap
Qui | Estimation (h) | Temps passé (h) | Reste (h) | Avancement
Maeva | 15 | 15 | 0 | 100.0%
Rova | 15 | 15 | 0 | 100.0%
Mahenintsoa | 15 | 15 | 0 | 100.0%
TOTAL | 45 | 45 | 0 | 100.0%

## Liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page / fichier | Description | Type | Estimation (h) | Temps passé (h) | Reste à faire (h) | Avancement | Qui | Status
1 | Front Office | Login | login.php | Page login – HTML/CSS complet + gestion erreurs validation | HTML/CSS | 2 | 2 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
2 | Front Office | Login | login.php | Formulaire POST /login avec affichage erreurs validation CI | Code intégration | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
3 | Front Office | Inscription | inscription.php | Page inscription étape 1 – infos perso (nom, prénom, email, genre, mdp) | HTML/CSS | 1.5 | 1.5 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
4 | Front Office | Inscription | inscription.php | Page inscription étape 2 – infos santé (taille, poids) | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
5 | Front Office | Inscription | inscription.php | Barre de progression / étapes dynamiques | JavaScript | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
6 | Front Office | Inscription | inscription.php | Soumission AJAX étape 1 → /user/validerEtape1 + affichage erreurs | JavaScript/AJAX | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
7 | Front Office | Inscription | inscription.php | Soumission AJAX étape 2 → /user/finaliser + écran succès | JavaScript/AJAX | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
8 | Front Office | Dashboard | home.php | Page home – affichage IMC, objectif, suggestion régime | HTML/CSS | 2 | 2 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
9 | Front Office | Dashboard | home.php | Formulaire choix objectif POST /home/objectif | Code intégration | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
10 | Front Office | Portefeuille | home.php | Formulaire recharge portefeuille via code POST /home/recharge | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
11 | Front Office | Gold | home.php | Formulaire activation option Gold POST /home/gold | HTML/CSS | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
12 | Front Office | Export PDF | export_pdf.php | Template PDF : profil, santé, IMC, suggestion régime, portefeuille | HTML/CSS | 2 | 2 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
13 | Front Office | Export PDF | export_pdf.php | Affichage prix Gold (remise 15%) vs prix normal dans le PDF | Code intégration | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Maeva | Terminé
14 | Back Office | Auth Admin | bo_login | Page authentification back office + route /admin | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
15 | Back Office | Dashboard Admin | admin.php | Page accueil admin avec cartes navigation | HTML/CSS | 1.5 | 1.5 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
16 | Back Office | Régimes | index.php (régimes) | Liste régimes : composition %, variation poids, durée, prix, activités | HTML/CSS | 1.5 | 1.5 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
17 | Back Office | Régimes | form.php (régimes) | Formulaire création/édition régime : nom, %, variation, durée, objectif | HTML/CSS | 1.5 | 1.5 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
18 | Back Office | Régimes | form.php (régimes) | Table de prix dynamique par durée (ajout/suppression lignes JS) | JavaScript | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
19 | Back Office | Régimes | form.php (régimes) | Sélection checkboxes activités associées au régime | HTML/CSS | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
20 | Back Office | Régimes | RegimeModel.php | Model CI4 régimes + getSuggestionForObjectif() avec JOIN activités | Fonction | 1.5 | 1.5 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
21 | Back Office | Régimes | PrixRegimeModel.php | Model CI4 prix_regimes + getPrixPourDuree() + getPrixForRegime() | Fonction | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
22 | Back Office | Régimes | RegimeActiviteModel.php | Model CI4 table pivot regime_activites | Fonction | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
23 | Transversal | Architecture | Routes.php | Définition toutes les routes CI4 (front + admin) : 25+ routes | Code intégration | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
24 | Back Office | Statistiques | statistiques.php | Page stats admin : KPIs (users, régimes, activités, codes, revenus) | HTML/CSS | 1.5 | 1.5 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
25 | Back Office | Statistiques | statistiques.php | Graphes Chart.js : régimes/objectif, activités/objectif, doughnut codes | JavaScript | 1.5 | 1.5 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
26 | Back Office | Statistiques | statistiques.php | Tableau croisé pivot : objectif × régimes × activités × souscriptions | Code intégration | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Rova | Terminé
27 | Back Office | Activités | index.php (activités) | Liste activités sportives avec objectif associé + flash messages | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
28 | Back Office | Activités | form.php (activités) | Formulaire création/édition activité + select objectif | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
29 | Back Office | Activités | ActiviteSportiveModel.php | Model CI4 activites_sportives (nom, objectif_id) | Fonction | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
30 | Back Office | Paramètres | index.php (paramètres) | Liste paramètres système (clé/valeur/description) + flash messages | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
31 | Back Office | Paramètres | form.php (paramètres) | Formulaire création/édition paramètre (clé readonly en édition) | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
32 | Back Office | Paramètres | ParametreModel.php | Model CI4 paramètres + getValue() + getFloat() normalisation virgule | Fonction | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
33 | Back Office | Codes Portefeuille | gererCodes.php | Page gestion codes : stats (total, disponibles, utilisés, en attente) | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
34 | Back Office | Codes Portefeuille | gererCodes.php | Formulaire validation code admin POST /admin/codes/valider | HTML/CSS | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Mahenintsoa | Terminé
35 | Back Office | Codes Portefeuille | gererCodes.php | Table complète codes (code, montant, validation, utilisation, user_id, date) | HTML/CSS | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Mahenintsoa | Terminé
36 | Back Office | Codes Portefeuille | CodePortefeuilleModel.php | Model CI4 : utiliserCode() avec transaction DB (increment solde + marquage) | Fonction | 1.5 | 1.5 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
37 | Back Office | Codes Portefeuille | CodePortefeuilleModel.php | Model CI4 : getCodesInvalide(), trouverCode(), validerCode() | Fonction | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
38 | Back Office | Modèles | UserModel.php | Model CI4 users + getUserByEmail() (auth login) | Fonction | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
39 | Back Office | Modèles | ProfilSanteModel.php | Model CI4 profils_sante (taille, poids, IMC) | Fonction | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
40 | Back Office | Modèles | ObjectifModel.php | Model CI4 objectifs (3 objectifs) | Fonction | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
41 | Back Office | Modèles | UserObjectifModel.php | Model CI4 user_objectifs (user_id, objectif_id, poids_cible_kg) | Fonction | 0.5 | 0.5 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
42 | Transversal | Base de données | schema.sql | Tables : users, profils_sante, objectifs, user_objectifs, régimes, prix_regimes, regime_activites, activites_sportives, codes_portefeuille, paramètres | Base | 2 | 2 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé
43 | Transversal | Données test | seeds.sql | 5 utilisateurs + 5 régimes + 5 activités + 15 codes portefeuille + 3 objectifs | Base | 1 | 1 | 0 | 100.0% | Mahenitsoa | Terminé

## Avancement projet
Etsimation totale | temps passé total | reste à faire total | Avancement | depassement
45 | 45 | 0 | 100% | 0

## detail
Ligne | Qui | Tâche | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | Total
1 | Maeva | Login – Page login – HTML/CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | Maeva | Login – Formulaire POST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Maeva | Inscription – Page inscription étape 1 – infos perso (nom, prénom, email, genre, mdp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
4 | Maeva | Inscription – Page inscription étape 2 – infos santé (taille, poids) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5 | Maeva | Inscription – Barre de progression / étapes dynamiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
6 | Maeva | Inscription – Soumission AJAX étape 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Maeva | Inscription – Soumission AJAX étape 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | Maeva | Dashboard – Page home – affichage IMC, objectif, suggestion régime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
9 | Maeva | Dashboard – Formulaire choix objectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Maeva | Portefeuille – Formulaire recharge portefeuille via code | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
11 | Maeva | Gold – Formulaire activation option Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
12 | Maeva | Export PDF – Template PDF : profil, santé, IMC, suggestion régime, portefeuille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
13 | Maeva | Export PDF – Affichage prix Gold (remise 15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
14 | Rova | Auth Admin – Page authentification back office + route /admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | Rova | Dashboard Admin – Page accueil admin avec cartes navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
16 | Rova | Régimes – Liste régimes : composition %, variation poids, durée, prix, activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
17 | Rova | Régimes – Formulaire création/édition régime : nom, %, variation, durée, objectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
18 | Rova | Régimes – Table de prix dynamique par durée (ajout/suppression lignes JS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | Rova | Régimes – Sélection checkboxes activités associées au régime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
20 | Rova | Régimes – Model CI4 régimes + getSuggestionForObjectif() avec JOIN activités | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
21 | Rova | Régimes – Model CI4 prix_regimes + getPrixPourDuree() + getPrixForRegime() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | Rova | Régimes – Model CI4 table pivot regime_activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
23 | Rova | Architecture – Définition toutes les routes CI4 (front + admin) : 25+ routes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
24 | Rova | Statistiques – Page stats admin : KPIs (users, régimes, activités, codes, revenus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
25 | Rova | Statistiques – Graphes Chart.js : régimes/objectif, activités/objectif, doughnut codes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
26 | Rova | Statistiques – Tableau croisé pivot : objectif × régimes × activités × souscriptions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
27 | Mahenintsoa | Activités – Liste activités sportives avec objectif associé + flash messages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
28 | Mahenintsoa | Activités – Formulaire création/édition activité + select objectif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | Mahenintsoa | Activités – Model CI4 activites_sportives (nom, objectif_id) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
30 | Mahenintsoa | Paramètres – Liste paramètres système (clé/valeur/description) + flash messages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
31 | Mahenintsoa | Paramètres – Formulaire création/édition paramètre (clé readonly en édition) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | Mahenintsoa | Paramètres – Model CI4 paramètres + getValue() + getFloat() normalisation virgule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
33 | Mahenintsoa | Codes Portefeuille – Page gestion codes : stats (total, disponibles, utilisés, en attente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | Mahenintsoa | Codes Portefeuille – Formulaire validation code admin POST /admin/codes/valider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
35 | Mahenintsoa | Codes Portefeuille – Table complète codes (code, montant, validation, utilisation, user_id, date) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | Mahenintsoa | Codes Portefeuille – Model CI4 : utiliserCode() avec transaction DB (increment solde + marquage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
37 | Mahenintsoa | Codes Portefeuille – Model CI4 : getCodesInvalide(), trouverCode(), validerCode() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
38 | Mahenintsoa | Modèles – Model CI4 users + getUserByEmail() (auth login) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
39 | Mahenintsoa | Modèles – Model CI4 profils_sante (taille, poids, IMC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
40 | Mahenintsoa | Modèles – Model CI4 objectifs (3 objectifs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
41 | Mahenintsoa | Modèles – Model CI4 user_objectifs (user_id, objectif_id, poids_cible_kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
42 | Mahenintsoa | Base de données – Tables : users, profils_sante, objectifs, user_objectifs, régimes, prix_regimes, regime_activites, activites_sportives, codes_portefeuille, paramètres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
43 | Mahenintsoa | Données test – 5 utilisateurs + 5 régimes + 5 activités + 15 codes portefeuille + 3 objectifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1